## Proyectos
ID | CLIENTE | PROYECTO | ESTADO | DESCRIPCION
P1 | BICE | Sobregiro por forma | Pendiente | Desarrollo Platcom, Workload y Oracle que incorpora la opción de menu Aprobar/Protestar cheques observados por forma.
P2 | BICE | Pago Leasing | Pendiente | Desarrollo Platcom, Servicios y Oracle que incorpora la opción de menu Pago Cuota Leasing en la Plataforma Comercial.

## P1
FECHA ACTUAL | 2023-09-28
ID | PROYECTO | INICIO | DURACION | TERMINO | DIAS CONSUMIDOS | PROGRESO PLANIFICADO | PROGRESO REAL | DESVIACION | ESTADO
P1 | PLATCOM: Sobregiro por Forma | 2023-10-02 | 60 | 2023-12-29 | 0 | 0% | 0% | 0% | Pendiente
ID | TAREA | INICIO | DURACION | TERMINO | DIAS CONSUMIDOS | PROGRESO PLANIFICADO | PROGRESO REAL | DESVIACION | ESTADO | SEMANA INICIO |  | F. FESTIVA
P1T1 | 1.0 Análisis y Diseño | 2023-10-02 | 10 | 2023-10-16 | 0 | 0% | 0% | 0% | Pendiente | 1 |  | 2023-01-06
P1T2 | 2.0 Desarrollo PLATCOM | 2023-10-17 | 10 | 2023-10-31 | 0 | 0% | 0% | 0% | Pendiente | 3 |  | 2023-02-14
P1T3 | 3.0 Desarrollo WORKLOAD | 2023-11-09 | 20 | 2023-12-06 | 0 | 0% | 0% | 0% | Pendiente | 6 |  | 2023-03-08
P1T4 | 4.0 Desarrollo Base de Datos | 2023-10-24 | 15 | 2023-11-15 | 0 | 0% | 0% | 0% | Pendiente | 4 |  | 2023-04-06
P1T5 | 5.0 Integración de desarrollos | 2023-11-30 | 20 | 2023-12-29 | 0 | 0% | 0% | 0% | Pendiente | 9 |  | 2023-04-07
P1T6 | 6.0 Pruebas Funcionales | 2023-12-07 | 10 | 2023-12-21 | 0 | 0% | 0% | 0% | Pendiente | 10 |  | 2023-05-01
P1T7 | 7.0 Entrega QA | 2023-12-22 | 5 | 2023-12-29 | 0 | 0% | 0% | 0% | Pendiente | 12 |  | 2023-06-08
2023-06-26
P1T1 | 1.0 Análisis y Diseño | [10 empty] | 2023-08-15
ID | ACTIVIDAD | ESTADO | DESCRIPCION | [7 empty] | 0 | 2023-09-18
P1T1A1 | Diseño estrategia de desarrollo. | Pendiente | Documento que describe la forma ern que será abordado este desarrollo | [7 empty] | 8 | 2023-09-19
P1T1A2 | Presentación estrategia de desarrollo. | Pendiente | Presentacion estrategia de desarrollo a JP BICE. | [8 empty] | 2023-10-09
P1T1A3 | Ajustes a estrategia de desarrollo. | Pendiente | Ajustes dadas las observaciones echas por el JP BICE. | [8 empty] | 2023-10-27
P1T1A4 | Revisión ambiente de desarrollo | Pendiente | Verificar acceso a banco y software base (platcom, workload, oracle, vms, etc) | [8 empty] | 2023-11-01
P1T1A5 | Revisión funcionalidad actual | Pendiente | Analisar Sobregiro por monto tanto en platcom, oracle y vms. | [8 empty] | 2023-12-08
P1T1A6 | Diseño diagrama de flujo actual | Pendiente | Documento con el flujo de datos de la funcionalidad actual (Sobregiro por monto)
P1T1A7 | Revisión de fuentes actuales | Pendiente | Analisar archivos fuentes actuales que serviran de base para el nuevo desarrollo | [8 empty] | 2023-12-25
P1T1A8 | Diseño solución técnica | Pendiente | Documento con las implementaciones a desarrollar en los distintos ambientes, de manera general y detallada.
P1T2 | 2.0 Desarrollo PLATCOM
ID | ACTIVIDAD | ESTADO | DESCRIPCION | [7 empty] | 0
P1T2A1 | Clonar opción de menu | Pendiente | Incorporar la nueva opción de menu como copia de la actual (Sobregiro por monto) | [7 empty] | 7
P1T2A2 | Revision funcionalidad clonada | Pendiente | Revisar correcto funcionamiento de nueva opcion de menu
P1T2A3 | Ajuste visual fncionalidad clonada. | Pendiente | Ajustar páginas y navegación de acuerdo a requerimiento.
P1T2A4 | Ajuste funcionalidad clonada (simular accesos) | Pendiente | Ajuste a lógica de obtención de datos de acuerdo a requerimiento.
P1T1A5 | Pruebas y ajustes técnicos. | Pendiente | Pruebas nueva opción de menú.
P1T1A6 | Presentación a usuario | Pendiente | Presentación de funcionalidad prototipo a usuario.
P1T1A7 | Ajustes según observaciones de usuario. | Pendiente | Modificar prototipo segón lo observado por el usuario.
P1T3 | 3.0 Desarrollo WORKLOAD
ID | ACTIVIDAD | ESTADO | DESCRIPCION | [7 empty] | 0
P1T3A1 | Crear prototipo proceso workload carga. | Pendiente | Crear malla workload que "migre" el proceso de carga de la funcionalidad actual. | [7 empty] | 8
P1T3A2 | Crear prototipo proceso workload cierre. | Pendiente | Crear malla workload que "migre" el proceso de cierre de la funcionalidad actual.
P1T3A3 | Crear prototipo proceso workload reporte. | Pendiente | Crear malla workload que "migre" el proceso de generación de reportes de la funcionalidad actual
P1T3A4 | Crear prototipo proceso workload limpieza. | Pendiente | Crear malla workload que "migre" el proceso de limpíeza de data procesada.
P1T3A5 | Ajuste de mallas workload (simular accesos) | Pendiente | Ajustar la lógica de acceso a los datos de acuerdo lo requerido para el proceso.
P1T3A6 | Pruebas y ajustes técnicos. | Pendiente | Pruebas ejecución de mallas.
P1T3A7 | Presentación técnica a experto BICE. | Pendiente | Presentación de mallas de proceso a experto técnico BICE.
P1T3A8 | Ajustes según observaciones de experto.( Integración de mallas) | Pendiente | Modificar mallas según observaciones dada por el experto técnico BICE.
P1T4 | 4.0 Desarrollo Base de Datos
ID | ACTIVIDAD | ESTADO | DESCRIPCION | [7 empty] | 0
P1T4A1 | Clonar objetos | Pendiente | Crear nuevos objetos de base de datos como copia de la actual (Sobregiro por monto) | [7 empty] | 7
P1T4A2 | Revisión funcionalidad clonada | Pendiente | Revisar correcto funcionamiento de los objetos clonados
P1T4A3 | Ajustes funcionalidad clonada | Pendiente | Ajuste a lógica en la base de datos de acuerdo a requerimiento.
P1T4A4 | Creación de objetos nuevas funcionalidades | Pendiente | Creación de nuevos objetos que implementan las nuevas logicas según lo requerido.
P1T4A5 | Pruebas y ajustes técnicos | Pendiente | Pruebas de objetos en la base de datos
P1T4A6 | Presentación técnica a experto BICE. | Pendiente | Presentación objetos de base de datos y su funcionamiento.
P1T4A7 | Ajustes según observaciones de experto. | Pendiente | Modificación de objetos según observaciones dadas por el experto BICE.
P1T5 | 5.0 Integración de desarrollos
ID | ACTIVIDAD | ESTADO | DESARROLLO
P1T5A1 | Integración PlatCom - Base de Datos | Pendiente | Integrar funcionalidades nueva opción de menú con nuevos objetos en base de datos
P1T5A2 | Pruebas Platcom/BD y ajustes técnicos | Pendiente | Pruebas desde platcom
P1T5A3 | Integración Workload - Base de datos | Pendiente | Integrar mallas workload con nuevos objetos en base de datos
P1T5A4 | Pruebas Malla/BD y ajustes técnicos | Pendiente | Pruebas desde mallas workload
P1T5A5 | Pruebas técnicas completas | Pendiente | Pruebas de flujo de trabajo completo
P1T5A6 | Presentación técnica a JP BICE | Pendiente | Presentación técnica a JP BICE.
P1T5A7 | Ajustes técnicos según observaciones JP BICE. | Pendiente | Modificación de píesas de software según observaciones dadas por JP BICE.
P1T6 | 6.0 Pruebas Funcionales
ID | ACTIVIDAD | ESTADO | DESCRIPCION
P1T6A1 | Diseño casos de prueba | Pendiente | Documento casos de prueba
P1T6A2 | Ejecución casos de prueba | Pendiente | Plasmar en el documento de casos de pruebas Los casos a ejecutar.
P1T6A3 | Presentación pruebas ejecutadas a JP BICE | Pendiente | Presentar a JP BICE, las pruebas realizadas.
P1T6A4 | Ajustes técnicos y funcionales. | Pendiente | Modificaciones a piesas de software dadas las observaciones de JP BICE.
P1T6A5 | Re-Ejecución de casos de prueba | Pendiente | Documentación dada ejecución de casos de prueba.
P1T7 | 7.0 Entrega QA
ID | ACTIVIDAD | ESTADO | DESCRIPCION
P1T7A1 | Preparación Instalación/Desinstalación Base de datos | Pendiente | Documento de instalación Base de datos
P1T7A2 | Pruebas de Instalación/Desintalación Base de datos | Pendiente | Pruebas técnicas de instalación Base de datos
P1T7A3 | Preparación Instalación/Desinstalación Platcom | Pendiente | Documentación de instalación Platcom
P1T7A4 | Pruebas de Instalación/Desintalación Platcom | Pendiente | Pruebas técnicas de instalación Platcom
P1T7A5 | Preparación Instalación/Desinstalación Workload | Pendiente | Documentación de instalación Workload
P1T7A6 | Pruebas de instalación/Desinstalación Workload | Pendiente | Pruebas técnicas de instalación Workload
P1T7A7 | Re-Ejecución de casos de prueba | Pendiente | Chequea pruebas actuales con anteriores.
P1T7A8 | Documentación/Fuentes entrega a BICE QA | Pendiente | Entrega a QA BICE
Formulas:
TERMINO = WORKDAY.INTL([INICIO],[DURACION]-1,1,tFeriados5[F. FESTIVA])
INICIO = TblP1[INICIO]
INICIO = WORKDAY.INTL(TblP1[INICIO],(TblP1Tareas[[#This Row],[SEMANA INICIO]]-1)*5,1,tFeriados5[F. FESTIVA])